## Лист1
План работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу:Санкт-Петербург, п.Ленсоветовский, д.21, д.25 в 2013 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Жилая часть
1 | Заделка щелей придомовой отмостки | bar: май to август
2 | Окраска цокольной части фасада эмалью | bar: июнь to июль
3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детсткой площадки. | bar: май to июнь
4 | Посадка деревьев и кустарников, цветов. | bar: апрель to май; сентябрь
8 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | bar: январь to август
9 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации | bar: июнь to сентябрь
10 | Заготовка песка, соли | bar: август to сентябрь
11 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | bar: июль to сентябрь
12 | Ремонт тратуаров вокруг дома | bar: июль to октябрь
13 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков | bar: апрель to июль
15 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома) | bar: май to декабрь
17 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию | bar: май to август
Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах | bar: май to сентябрь
18 | Проверка проходимости теплоносителя в "проблемных стояках отопления". Промывка, удаление окалин и т.п. | bar: май to сентябрь
19 | Полная разборка пластинчатых теплообменников на системе отопления и системе ГВС, очистка от накипи и при необходимости наращивание кол-ва пластин | bar: май to сентябрь
20 | Выполнение баллансировочных работ на системе отопления по достижению равномерного нагрева радиаторов по всем этажам. Работы выполнить специализированной компанией. | bar: июль to сентябрь
21 | Завершение работ по теплоизоляции трубопроводов подвала и тех. этажа. | bar: июль to сентябрь
ГРЩ (электрощитовая)
Подготовка оборудования к сдаче инспектору ПетроэлетроСбытовой компании | bar: май to июль
20 | Косметический ремонт помещения (трещины и т.п.) | bar: апрель to август
21 | Оснащения средствами защиты | bar: апрель
Протяжка "ноль контактов"
ИТП (тепловой пункт) | bar: июнь to август
22 | Подготовка ИТП к отопителному сезону, гидравлические испытания, ремонт теплоизоляции трубопроводов, предъявление узла учета с получением акта-допуска | bar: апрель to май
Водомерный узел | bar: май to июль
23 | Косметический ремонт помещения (окраска пола и т.п.) | bar: июнь to июль
24 | Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды ( из средств текущего ремонта). | bar: июнь to июль
25 | Устройство радиатора отопления в помещении ( по "Правилам подготовки к отопительному сезону" | bar: июнь to июль
26 | Предъявление Водомерного узла инспектору "Водоканала" | bar: июнь to июль
Подвал
27 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой | bar: апрель to июль
28 | Монтаж приборов учета потребления воды по стоякам. | bar: июнь to июль
Кровля
29 | Устройство дифлекторов на оголовках вент.каналов для улучшения естественной тяги в квартирах | bar: август to сентябрь
Организационные работы
30 | Организация функций "личного кабинета" для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. | bar: март to апрель
Работы в рамках гарантийного срока силами Застройщика
Ремонт межпанельных швов на участках по заявлениям собственников | bar: май to август
Частичный косметический ремонт фасада | bar: май to август
Частичный ремонт кровли | bar: май to август
Предложения
| Оснащение дома оборудованием по улучшению качества воды (фильтрующим и антикоррозийным) | февраль: при утверждении общим собранием собственников
Укладка кафеля в лифтовых холлах их средств текущего ремонта