## Лист1
План работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу: Гатчинский р-н, п.Новый Свет, д.32 и д.33
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Жилая часть
1 | Заделка щелей придомовой отмостки | bar: май to август
2 | Окраска цокольной части фасада эмалью | bar: июнь to июль
3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детсткой площадки. Реконструкция детских качелей | bar: май to июнь
4 | Посадка деревьев и кустарников, цветов. | bar: апрель to май; сентябрь
8 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | bar: январь to август
9 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации | bar: август to сентябрь
10 | Заготовка песка, соли | bar: август to сентябрь
11 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | bar: июль to сентябрь
12 | Ремонт тротуаров вокруг дома | bar: июль to октябрь
13 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков | bar: апрель to июль
15 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома) | bar: май to декабрь
17 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию | bar: май to август
Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах | bar: май to сентябрь
18 | ГРЩ (электрощитовая)
19 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору ПетроэлетроСбытовой компании | bar: май to июль
20 | Косметический ремонт помещения (трещины и т.п.) | bar: апрель to август
21 | Оснащения средствами защиты | bar: апрель
Протяжка "ноль контактов"
ИТП (тепловой пункт)
22 | Подготовка ИТП к отопительному сезону, гидравлические испытания, ремонт теплоизоляции трубопроводов, предъявление узла учета с получением акта-допуска | bar: апрель to май
23 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ОАО "Коммунальные системы"
26 | Водомерный узел | bar: май to июль
27 | Косметический ремонт помещения (окраска пола и т.п.) | bar: июнь to июль
28 | Устройство радиатора отопления в помещении ( по "Правилам подготовки к отопительному сезону" | bar: июнь to июль
29 | Подвал
30 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой | bar: апрель to июль
Кровля
31 | Текущий ремонт швов | bar: август to сентябрь
Организационные работы
32 | Организация функций "личного кабинета" для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. | bar: март to апрель
33 | Работы в рамках гарантийного срока силами Застройщика
Ремонт межпанельных швов ( по заявкам жильцов) | bar: май to август
Частичный косметический ремонт фасада | bar: май to август
34 | Предложения
Укладка кафеля в лифтовых холлах их средств текущего ремонта
Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды из средств текущего ремонта.
Монтаж приборов учета потребления воды по стоякам.