## Лист1
План работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу:Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Гусарская д.9, ул. Гусарская д 9 корп. 2 в 2013 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Жилая часть
1 | Заделка щелей придомовой отмостки | bar: май to август
2 | Окраска цокольной части фасада эмалью | bar: июнь to июль
3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детсткой площадки. | bar: май to июнь
4 | Посадка деревьев и кустарников, цветов. | bar: апрель to май; сентябрь
8 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | bar: январь to август
9 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации | bar: июнь to сентябрь
10 | Заготовка песка, соли | bar: август to сентябрь
11 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | bar: июль to сентябрь
12 | Ремонт тратуаров вокруг дома | bar: июль to октябрь
13 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков | bar: апрель to июль
15 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома) | bar: май to декабрь
17 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию | bar: май to август
Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах | bar: май to сентябрь
18 | ГРЩ (электрощитовая)
19 | Подготовка оборудования к сдаче инспетору ПетроэлетроСбытовой компании | bar: май to июль
20 | Косметический ремонт помещения (трещины и т.п.) | bar: апрель to август
21 | Оснащения средствами защиты | bar: апрель to июнь
Установка замков на этажные электрощиты | bar: май to июль
22 | Протяжка "ноль контактов"
23 | ИТП (тепловой пункт) | bar: апрель to август
Подготовка ИТП к отопительному сезону, гидравлические испытания, ремонт теплоизоляции трубопроводов, предъявление узла учета с получением акта-допуска | bar: май to июль
26 | Предъявление ИТП исистемы отопления инспектору ГУП "ТЭК"
27 | Водомерный узел | bar: июнь to июль
Косметический ремонт помещения (окраска пола и т.п.) | bar: июнь to июль
28 | Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества вода из средств текущего ремонта. | bar: июнь to июль
29 | Устройство радиатора отопления в помещении ( по "Правилам подготовки к отопительному сезону"
30 | Подвал | bar: апрель to июль
31 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой | bar: июнь to август
32 | Монтаж приборов учета потребления воды по стоякам. | bar: июнь to август
Предъявление Водомерного узла инспектору "Водоканала"
33 | Кровля | bar: август to сентябрь
Устройство дифлекторов на оголовках вент.каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир
34 | Организационные работы | bar: март to апрель
Организация функций "личного кабинета" для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д.
Работы в рамках гарантийного срока силами Застройщика | bar: май to август
Ремонт межпанельных швов | bar: май to август
Частичный косметический ремонт фасада | bar: май to август
Частитичный ремонт кровли
| Предложения | февраль: при утверждении общим собранием собственников
Оснащение дома оборудованием для улучшению качества воды (фильтрующим и антикорризийным)
Укладка кафеля в лифтовых холлах их средств текущего ремонта