## Новый Свет
Отчет о выполнении работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу: Ленинградская обл. Гатчинский р-н. пос.Новый свет, д.32 и д.33 в 2012 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Заключение постоянного договора на теплоснабжение дома с ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" | январь: отопление подается непосредственно жильцам
2 | Заключение постоянного договора на электроснабжение дома с "Петроэлектросбытовой компанией" | май: сданы ГРЩ, узлы учета,
3 | Контроль за подачей природного газа в квартиры | апрель: газ подан
4 | Заключение постоянного договора на водоснабжение дома с "Водоканалом" | май: водоснабжение непосредственно жильцам без заключения договора с УК
5 | Восстановление и ремонт отмостки вокруг дома | июнь: на 2013 г. перенесен
6 | Подготовка системы отопления дома к отопительному сезону, окраска пола эмалью по бетону | июнь: выполнено в срок
7 | Монтаж и предъявление узла учета тепловой энергии | июнь: смонтировано предъявлено в срок
8 | Предъявление инспектору Коммунальных сетей технической готовности системы отопления дома к отопительному сезону . | июнь: предъявлено в срок
9 | Подготовка водомерного узла ХВС к осенне-зимнему сезону. Окраска пола эмалью по бетону | июнь: выполнено
10 | Монтаж и окраска ограждений газона дома. | март: выполнено частично, ограждена детская площадка
11 | Посадка деревьев и кустарников | апрель: посадка у детсткой площадки
12 | Проверка «О» контактов и системы заземления | январь: выполнено
13 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | январь: выполнено
14 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации | август: предъявлено в срок
15 | Заготовка песка, соли | июнь: выполнено
16 | Ремонт тратуаров и дорог вокруг дома | июнь: перенесено на 2013 г
17 | Косметический ремонт фасада, цокольной части, стен подъездов | апрель: выполнено за счет Застройщика
18 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков | январь: выполнено
19 | Закупка дезинфицирующих препаратов | май: произведена в необходимом объеме
20 | Дезинфекция мусорной площадки | февраль: выполнена
21 | Контроль работ по гарантийному ремонту кровли, фасада. Швов | март: выполнено за счет Застройщика
22 | Ремонт, либо замена доводчиков на дверях в парадные | апрель: выполнено по мере необходимости
23 | Демонтаж ограждения автостоянки и из данного материала монтаж ограждений входов и калиток в подвалы | март: выполнено в полном объеме
24 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | март: ремонт снегоуборочной машины , закупка лопат, метл и пр.