## Лист1
Отчет о выполнении работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу:Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Окуловская д.5 в 2012 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Жилая часть
1 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детсткой площадки. | апрель: выполнено
2 | Посадка деревьев и кустарников, цветов. | март: выполнена посадка вокруг детской площадки
3 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | февраль: произведена частичная замена в светильниках на лестницах и в лампах наружнего освещения
4 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации | май: выполнено, паспорт предъявлен до 01 сентября 2012 г.
5 | Заготовка песка, соли | апрель: выполнена в полном объеме
6 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | апрель: приобретено оборудования в полном объеме
7 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков | март: очистка произведена люки покрашены.
8 | Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах | май: выполнено
ГРЩ (электрощитовая)
9 | Подготовка оборудования к сдаче инспетору ПетроэлетроСбытовой компании | апрель: выполнено
10 | Установка замков на этажные электрощиты | май: установлены на 20 эл.щитах
11 | Протяжка "ноль контактов"
Подвал
12 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой | март: выполнено