## Рощин
Отчет о выполнении работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д 17 Б, корпус1и2 в 2012 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Восстановление и ремонт отмостки вокруг дома | июнь: выполнено за счет Застройщика
2 | Подготовка системы отопления дома к отопительному сезону, промывка теплообменников, окраска пола эмалью по бетону | июнь: выполнено
3 | Предъявление инспектору Гатчинских тепловых сетей технической готовности системы отопления дома к отопительному сезону . | июнь: предъявлено в срок
4 | Подготовка водомерного узла ХВС к осенне-зимнему сезону. Окраска пола эмалью по бетону | июнь: выполнено
5 | Монтаж и окраска ограждений газона по задней стороне дома. | июнь: выполнено частично
6 | Посадка деревьев и кустарников | апрель: выполнено частично
7 | Проверка «О» контактов и системы заземления | январь: выполнено
8 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | январь: выполнено
9 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации в администрацию Гатчинского р-на и Жилищную инспекцию | июнь: предъявлено в срок
10 | Заготовка песка, соли | апрель: приобретено в необходимом количестве
11 | Ремонт тратуаров и дорог вокруг дома | май: перенесено на 2013 год
12 | Косметический ремонт фасада, цокольной части, стен подъездов | апрель: выполнено за счет Застройщика
13 | Годовое техническое освидетельствование лифтов | июнь: выполнено
15 | Замена козырьков над входами в подъезды | апрель: выполнено за счет Застройщика
16 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков | январь: выполнено
17 | Вывешивание огнетушителей у входах в подвалы | июнь: на 2013 г
18 | Закупка дезинфицирующих препаратов | апрель: приобретено в необходимом количестве
19 | Дезинфекция мусорной площадки | февраль: выполнено
20 | Восстановление окраски ограждений и ремонт оборудования детской площадки | апрель: выполнено
21 | Контроль работ по гарантийному ремонту кровли, фасада. Швов | апрель: выполнено за счет Застройщика
22 | Изготовление и монтаж пандусов в подъезде для подъема детских и инвалидных колясок | апрель: перенесено на 2013 год
23 | Замена входной двери на 4 парадной | апрель: выполен ремонт двери
24 | Устройство лестниц с металлическими поручнями для прохода людей у ангара | апрель: выполнено
25 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | апрель: приобретено в необходимом количестве
26 | Укладка кафеля на полы в МОП | февраль: выполнено частично, (1000 кв.м.)