## Лист2
Отчет о выполнении работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, д 3 в 2012 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Восстановление и ремонт отмостки вокруг дома | июнь: выполнена
2 | Подготовка системы отопления дома к отопительному сезону, промывка теплообменников, окраска пола эмалью по бетону | май: выполнено в полном объеме
3 | Предъявление инспектору Гатчинских тепловых сетей технической готовности системы отопления дома к отопительному сезону . | август: предъявлено в срок
4 | Подготовка водомерного узла ХВС к осенне-зимнему сезону. Окраска пола эмалью по бетону | май: выполнено
5 | Монтаж и окраска ограждений газона по задней стороне дома. | июнь: выполнено
6 | Устройство парковочных мест на задней стороне дома, выравнивание, отсыпка щебнем | июнь: выложены дорожные плиты
7 | Посадка деревьев и кустарников | март: посадка цветов
8 | Проверка «О» контактов и системы заземления | апрель: выполнено
9 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | апрель: выполнено
10 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации в администрацию Гатчинского р-на и Жилищную инспекцию | июнь: предъявлено в срок
11 | Заготовка песка, соли | июль: выполнено
12 | Ремонт тратуаров и дорог вокруг дома | июнь: перенесено на 2013 г.
13 | Косметический ремонт фасада, цокольной части, стен подъездов | май: выполнено за счет Застройщика
14 | Годовое техническое освидетельствование лифтов | июль: выполнено
15 | Изготовление и монтаж входных дверей подъездов | апрель: установлены новые металлические двери нв всех парадных
16 | Профилактическая очистка канализационных колодцев | апрель: выполнено
17 | Вывешивание огнетушителей у входах в подвалы | июль: на 2013 г
18 | Закупка дезинфицирующих препаратов | май: выполнено
19 | Дезинфекция мусорной площадки | апрель: выполнено
20 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | апрель: приобретено в необходимом количестве